**План основных мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в ДОУ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Тема** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО.  Утверждение  положения о рабочей группе | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО». Положение о рабочей группе. | Сентябрь 2013 | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования»  Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования». | Сентябрь 2013 | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 3 | Педагогический совет №1 | Знакомство с законом «об Образовании Российской Федерации»  Проект ФГОС о дошкольном образовании | Сентябрь 2013 | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 4 | Методическое объединение | Организация дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС | Ноябрь 2013 | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 4 | Педагогический совет№ 2 | «Сохранение и укрепление физического и психического 4здоровья детей в условиях перехода на ФГОС ДО» | Декабрь 2013 | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 5 | Семинар - практикум | «Создание и использование предметно развивающего пространства ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» | Февраль 2014 | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 5 | Педагогический совет № 3 | «Формирование имиджа ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» | Март2014 | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 6 | Методическое объединение | «Изучение ФГОС ДО в условиях переходного периода»  «Музыкальное воспитание в процессе введение ФГОС ДО» | Март 2014 | Старший воспитатель  Музыкальный руководитель |
| 7 | Совещание рабочей группы | Изучение проектов рабочих программ | Май 2014 | Старший воспитатель |
| 8 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Написание аналитической справки | Июнь июль | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 9 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО. | Обновление информации в течение года | Июнь 2014 | Старший воспитатель |
| 10 | Участие педагогов в обучающих семинарах различного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» |  | В течение года с сентября 2014 | Старший воспитатель |
| 11 | Обсуждение администрацией и педагогами серии семинаров по  ФГОС ДО. | Изучение педагогами ДОУ материалов семинаров по обсуждению ФГОС ДО. | В течение года 2014 2015 | Старший воспитатель |
| 12 | Участие педагогов в районных и городских методических объединениях. |  | В течение учебного года | Старший воспитатель |
| 13 | Участие педагогов в обучающих семинарах различного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | Документы, подтверждающие участие в семинарах | В течение года | Старший воспитатель |
| 14 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Выставка литературы в методическом кабинете | В течение года | Старший воспитатель |
| 15 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования | Повышение квалификации педагогических работников. | В течение года | Старший воспитатель |
| 16 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» |  | В течение года | Старший воспитатель |
| 17 | Повышение  квалификации  педагогических  работников через систему внутреннего обучения в ОУ (семинары). |  | В течение года в соответствии с планом ДОУ | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 18 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования |  | В течение года | Педагог психолог |
|  | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации  ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний |  | В течение года по плану взаимодействия «Академии заботливого родителя» | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 19 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Планирование консультаций по запросам педагогов. | В течение года | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 20 | Выступления на родительских собраниях. |  | В течение учебного года | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |
| 21 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). | Использование. полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель |

Старший воспитатель Рязанцева Ю.Л.

Старший воспитатель Чернышева Т.В.